        Приложение к
        постановлению администрации
        Александровского сельсовета
        Александровского района
        Оренбургской области	от 14.04.2017 № 62 - п
###

План
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории
Александровского сельсовета в весенне-летний период 2017 года

№ / п/п	Наименование мероприятия	Ответственные за исполнение	Срок исполнения

1	2	3	4
1	Уточнение перечня населенных пунктов Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области, подверженных угрозе лесных пожаров: с. Александровка, п. Буранный, п. Подгорный	ОНД по Александровскому району УНД ГУ МЧС России по Оренбургской области (по согласованию); / Специалист 1 категории администрации Александровского сельсовета — Коннов А.Н.	до 01.05.2017г.
2	Продолжить работу по исполнению первичных мер пожарной безопасности в границах сельсовета с учетом требования федерального законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности	Глава администрации Александровского сельсовета — Шамов В.И.	постоянно
3	Организовать подготовку жилого сектора к пожароопасному сезону ( уборку мусора и сухостоя, вырубка погибших и поврежденных насаждений) в населенных пунктах сельсовета, ликвидацию несанкционированных свалок.	Глава администрации Александровского сельсовета — Шамов В.И. / Население сельсовета, предприятия, общественные организации и т.д.	до 30.04.2017 г.
4.	Определить порядок привлечения населения к локализации пожаров, спасению людей и имущества до прибытия подразделения Государственной противопожарной службы	Глава администрации Александровского сельсовета — Шамов В.И.	до 01.05.2017 г.
5.	Организовать мероприятия, исключающие возможность переброса огня при природных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов сельсовета (устройство противопожарных минирализированных полос в / с. Александровка, п. Буранный, п. Подгорный, удаление сухой растительности)	Глава администрации Александровского сельсовета — Шамов В.И., МУП «ТВС»	до начала пожароопасного сезона (по мере схода паводковых вод)
6.	Определить места для развертывания пунктов временного пребывания (далее ПВП).	Специалист 1 категории Александровского сельсовета — Коннов А.Н., / Директор МУП «ТВС» - И.В. Гринев.	до 01.05.2017г.
7	Корректировка плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории сельсовета	ОП 8 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС по Оренбургской области (по согласованию); / Специалист 1 категории администрации Александровского сельсовета — Коннов А.Н.	до 01.05.2017г.
8	Установить режим ввоза и порядок хранения грубых кормов на территории сельсовета	Глава Администрации Александровского сельсовета — Шамов В.И. / Руководители сельскохозяйственных предприятий.	весь период
9	Запретить пал травы и сжигание мусора на территории сельсовета, сельскохозяйственных угодий,	Глава администрации Александровского сельсовета — Шамов В.И. / Руководители сельскохозяйственных предприятий.	весь период
10	Запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков ( за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведения костров на полях. Выжигание рисовой соломы может производится в безветренную погоду при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 72 (1) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2015, № 46, ст. 6397)	Руководители сельскохозяйственных предприятий	весь период
11	Обеспечение боеготовности добровольных формирований пожарной охраны, наличия и исправного состояния источников противопожарного водоснабжения, а также доступности подъезда к ним пожарной техники	Глава администрации Александровского сельсовета — Шамов В.И. / Директор МУП «ТВС» - И.В. Гринев.	постоянно
12	Проверка состояния наружного противопожарного водоснабжения населенных пунктов сельсовета.	ОП 8 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС по Оренбургской области (по согласованию); / Специалист 1 категории администрации Александровского сельсовета — Коннов А.Н.	с 01.05.2017 г. / по 31.05.2017 г.
13	Проведение месячника пожарной безопасности	ОП 8 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС по Оренбургской области (по согласованию); ОНД по Александровскому району УНД ГУ МЧС России по Оренбургской области (по согласованию); Глава администрации Александровского сельсовета — Шамов В.И.	с 01.05.2017г. по 31.05.2017г.
14	Организация работы с населением по пропаганде пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, проведение разъяснительной работы на сходах граждан, путем подворных обходов. Организация размещения материалов, направленных на обучение населения мерам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и действиям при пожарах, в средствах массовой информации, на сайте в сети Интернет администрации Александровского сельсовета «александровскийсельсовет.рф.»	ОП 8 ПЧ ФГКУ «9 ОФПС по Оренбургской области» (по согласованию); / ОНД по Александровскому району УНД ГУ МЧС России по Оренбургской области ( по согласованию); / редакция газеты «Звезда» (по согласованию); / Глава администрации Александровского сельсовета — Шамов В.И.	постоянно
15	Организация уборки мусора и сухостоя в населенных пунктах, ликвидация несанкционированных свалок; выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий в границах населенных пунктов (вырубка погибших и поврежденных насаждений, очистка от мусора) с привлечением населения, предприятий, общественных организаций	Специалист 1 категории администрации Александровского сельсовета — Коннов А.Н.	весь период
16	Проверка готовности системы связи и оповещения при угрозе и возникновении пожаров	Глава администрации Александровского сельсовета — Шамов В.И.	до 01.05.2017 г.
17	Организация проведения инструктажей по пожарной / безопасности на рабочих местах в сельскохозяйственных организациях, обеспечение контроля за проведением сельскохозяйственных палов	Специалист 1 категории администрации Александровского сельсовета — Коннов А.Н.	до 01.05.2017 г.