## Форма 1 Перечень МКД
Приложение № 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района»
Краткосрочный план реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах" на 2017-2019 годы
Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2017-2019 годах на территории муниципального образования
Администрация муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет иных источников
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по МО: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2456.8 | 2205.8 | 2205.8 | 78 | 1771321.2 | 0 | 0 | 0 | 1771321.2 | 0 | X | X | х
2017 год
Итого по 2017 году: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X
2018 год
Итого по 2018 году: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2456.8 | 2205.8 | 2205.8 | 78 | 1771321.2 | 0 |  | 0 | 1771321.2 | 0 | 803.03 | 4500
1 | с. Александровка ул. Рощепкина, 20 | 1980 |  | кирпичный | 2 | 4 | 1244.2 | 1105.2 | 1105.2 | 31 | 895824 | 0 | 0 | 0 | 895824 | 0 | 810.55 | 4500 | 3 кв. 2018
2 | с. Александровка ул. Эстрадная, 17 | 1988 |  | кирпичный | 2 | 2 | 609.4 | 553.4 | 553.4 | 19 | 439986.8 | 0 | 0 | 0 | 439986.8 | 0 | 795.06 | 4500 | 3 кв. 2018
| с. Александровка ул. Эстрадная, 19 | 1988 |  | кирпичный | 2 | 2 | 603.2 | 547.2 | 473 | 28 | 435510.4 | 0 | 0 | 0 | 435510.4 | 0 | 795.88 | 4500 | 3 кв. 2018
2019 год
Итого по 2019 году: |  | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х

## Форма 2 Виды ремонта
Приложение № 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района»
Краткосрочный план реализации региональной программы "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах" на 2017-2019 годы
Реестр многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2017-2019 годах на территории муниципального образования, по видам ремонта
№ п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | [12 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. |  |  | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по МО: |  | 1771321.2 | 885660.6 | 885660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2017 год
Итого по 2017 году: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2018 год
Итого по 2018 году: |  | 1771321.2 | 885660.6 | 885660.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | с. Александровка ул. Рощепкина, 20 | 895824 | 447912 | 447912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | с. Александровка ул. Эстрадная, 17 | 439986.8 | 219993.4 | 219993.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | с. Александровка ул. Эстрадная, 19 | 435510.4 | 217755.2 | 217755.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2019 год
Итого по 2019 году: |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма 3 Показатели
Приложение № 3 к краткосрочному плану реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области в 2014-2043 годах» на 2017-2019 годы на территории муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района»
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Администрация муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Итого по МО: |  | 1771321.2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1771321.2 | 0 | 1771321.2
1 | 2017 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2018 год | 1771321.2 | 78 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1771321.2 | 0 | 1771321.2
3 | 2019 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0