Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Александровского сельсовета

Александровского района

Оренбургской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2023 № 22-п

Об утверждении   годового отчета    об исполнении

муниципальной программы «Развитие   территории

муниципального    образования Александровский сельсовет

Александровского    района     Оренбургской области

на 2017-2024 годы» за 2022 год

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области от 25.03.2022 № 65-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Александровский сельсовет»:

1.Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2017-2024 годы» за 2022 год в составе:

1.1 Отчета о достижении значений показателей (индикаторов) по выполнению муниципальной программы согласно приложению №1;

1.2 Отчета о выполнении плана реализации мероприятий муниципальной программы согласно приложению №2;

1.3   Отчета об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы согласно приложению №3;

1.4   Отчета об объемах финансирования муниципальной программы за

счет средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств бюджетов другого уровня согласно приложению №4;

1.5 Результат оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно приложению №5.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области «александровскийсельсовет.рф».

4. Постановление вступает в силу после дня его подписания.

Глава администрации							          В.И.Шамов

Разослано: финансовый отдел администрации района, прокурору района, на сайт, бухгалтерии сельсовета, в дело

# Приложение №1

# к постановлению администрации

# Александровского сельсовета

# от 13.03.2023 №22-п

# ОТЧЕТ

О достижении значений показателей (индикаторов) по выполнению муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет на 2017-2024 годы» за   2022 год

| № n¦n | Наименование показателя (индикатора) | Значение показателя (индикатора) | Единица измерения | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) при наличии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт на отчетную дату |  |  |
| 1.1 | Доля жилфонда нуждающегося в текущем и капитальном ремонте | 10 | 10 | % |  |
| 1.2 | Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры | 55 | 55 | % |  |
| 1.3 | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | 10 | 10 | % |  |
| 1.4 | Организация качественным и бесперебойным водоснабжением жителей населенных пунктов | 100 | 100 | % |  |
| 2.1 | Содержание дорог в требуемом техническом состоянии | 100 | 98 | % |  |
| 2.2 | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих капитального ремонта, текущего ремонта к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | 50 | 50 | отношение |  |
| 2.3 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 100 | 98 | % |  |
| 3.1 | Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года | 10 | 10 | % |  |
| 3.2 | Количество проведенных разъяснений гражданам по их безопасности | 18 | 17 | Ед. | Своевременно проведенные разъяснения по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, профилактика правонарушений привело к снижению количества пожаров по отношению к уровню прошлого года, посредством проведенных разъяснений гражданам по их безопасности |
| 4.2 | Увеличение доли поступивших доходов бюджета от сдачи в аренду муниципальной собственности | 100 | 85 | % |  |
| 5.1 | Количество принятых, опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет к общему числу утвержденных муниципальных правовых актов | 30 | 30 | Ед. |  |
| 6.1 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | 100 | 100 | % |  |
| 6.3 | Уровень благоустроенности Александровского сельсовета | 60 | 58 | % |  |
| 6.4 | Процент привлечения населения, предприятий к работам по благоустройству | 20 | 20 | % |  |
| 7.1 | Количество военнообязанных граждан, состоящих на воинском учете | 100 | 100 | % |  |
| 8.1 | Перечисление межбюджетных трансфертов | 100 | 100 | % |  |
| 9.1 | Количество проведенных культурно -досуговых мероприятий | 28 | 28 | Ед. |  |
| 10.1 | Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Александровский сельсовет, в том числе - максимально полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли, формирование конкурентной среды на потребительском рынке, поддержка местных товаропроизводителей, развитие инфраструктуры рынков; | 0 | 0 | Тыс. руб |  |
| 11.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | 0 | 0 | % |  |
| 12.1 | "Эффективное использование и охрана земель муниципального образования" | 0 | 0 | % |  |
| 13.1 | Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления | 0 | 0 |  |  |
| 14.1 | Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области | 100 | 100 | % |  |

# Приложение №2

# к постановлению  администрации

# Александровского сельсовета

# от 13.03.2023 №22-п

Отчет о ходе выполнения плана   реализации

# мероприятий  муниципальной программы  «Развитие территории муниципального образования Александровский

# сельсовет Александровского  района Оренбургской  области на 2017-2024 годы» за 2022 год

| № п/п | Наименование элемента | ФИО, наименование должности лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение значения показателя (индикатора), наступление контрольного события) муниципальной программы | Единицы измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 2017-2024 годы» | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1 | Основное мероприятие 1 Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры | Шамов В.И.- глава администрации | процентов | Х | Х | Х |
| 1.1 | Показатель Организация качественным и бесперебойным водоснабжением жителей населенных пунктов | Шамов В.И.- глава администрации | единиц | 100 | Х | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
|  | Контрольное событие- мониторинг в сфере ЖКХ | Гринев И.В.- директор МУП «ТВС» Лазарев Е.Ю.- главный инженер МУП «ТВС» Семина Ю.В- ведущий специалист | Х | Х | Ежеквартально к 1 числу | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
| 2 | Основное мероприятие 2 Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Александровский сельсовет | Шамов В.И.- глава администрации | Х | Х | Х | Х |
| 2.1 | Показатель 2.1 Обеспечение безопасности дорожного движения | Шамов В.И.- глава администрации | процентов | 100 | Х | риск сокращения объема финансирования программы |
| 2.2 | Показатель 2.2 Расходование средств дорожного фонда на содержание дорог местного значения в требуемом техническом состоянии | Шамов В.И.- глава администрации | Сумма, тыс.руб. | 18759,91005 | Х | риск сокращения объема финансирования программы |
|  | Контрольное событие - предоставление сведений о расходовании средств дорожного фонда | Ломакина И.В.- главный специалист (главный бухгалтер) | Х | Х | ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | риск сокращения объема финансирования программы |
| 3 | Основное мероприятие 3 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму и профилактика алкоголизма и наркомании" | Шамов В.И.- глава администрации Александровского сельсовета | Х | Х | Х | Х |
| 3.1 | Показатель 3.1 Снижение количества пожаров по отношению к уровню прошлого года | Шамов В.И.- глава администрации | процентов | 10 | Х | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
| 3.2 | Показатель 3.2 Количество проведенных собраний граждан по соблюдению требований пожарной безопасности | Шамов В.И.- глава администрации | единиц | 18 | Х | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
|  | Контрольное событие – предоставление сведений о проводимой работе по обеспечению пожарной безопасности | Кожемякин Ю.Ф. заместитель главы администрации | Х | Х | ежеквартально к 20 числу месяца, предшествующему отчетному | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
| 4 | Основное мероприятие 4 Мероприятия связанные с проведением топографо-геодезических, картографических, кадастровых и землеустроительных работ» | Шамов В.И.- глава администрации | Х | Х | Х | Х |
| 4.1 | Показатель 4.1 Подготовка документов для внесения сведений о границах муниципального образования и населенных пунктов в государственный кадастр недвижимости по сельскому поселению, мероприятия по подготовке межевых и технических планов; Развитие системы градорегулирования. | Шамов В.И.- глава администрации Александровского сельсовета | процентов | 100 | Х | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
| 4.2 | Показатель 4.2Увеличение доли поступивших доходов бюджетов от сдачи в аренду муниципальной собственности | Шамов В.И.- глава администрации | процентов | 85 | Х |  |
|  | Контрольное событие - проведение мониторинга количества включенного имущества в перечень муниципального имущества | Специалист в сфере закупок | Х | Х | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
|  | Контрольное событие- мониторинг заключенных договоров по сдаче в аренду муниципального имущества | Специалист в сфере закупок | Х | Х | ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
| 5 | Основное мероприятие 5 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Шамов В.И.- глава администрации | Х | Х | Х | Х |
| 5.1 | Показатель 5.1 Качественное выполнение функций органов местного самоуправления. Количество принятых нормативно-правовых актов | Шамов В.И.- глава администрации | единиц | 30 | Х | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
|  | Контрольное событие- мониторинг принятых НПА и направление их в областной регистр НПА | Викулова А.П.- главный специалист (юрист) Семина Ю.В- ведущий специалист | Х | Х | ежеквартально до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
| 6. | Основное мероприятие 6 "Благоустройство территории Александровского сельсовета" | Шамов В.И.- глава администрации | Х | Х | Х | Х |
| 6.1 | Показатель 6.1 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | Шамов В.И.- глава администрации | процентов | 100 | Х | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
|  | Контрольное событие - мониторинг доли протяженности освещенных частей улиц | Кожемякин Ю.Ф. -заместитель главы администрации | Х | Х | ежеквартально, до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
| 6.5 | Показатель 6.5 Доля обустроенных мест (площадок) накопления ТКО по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка | Шамов В.И.- глава администрации | единиц | 55 |  |  |
|  | Контрольное событие- мониторинг доли обустроенных мест (площадок) накопления ТКО по адресу: Оренбургская область, Александровский район, с. Александровка | Кожемякин Ю.Ф. -заместитель главы администрации | Х | Х | ежеквартально, до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
| 7 | Основное мероприятие 7 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Вождакина Т.Н. специалист ВУС | Х | Х | Х | Х |
| 7.1 | Показатель 7.1 Полный достоверный учет военнообязанных граждан, проживающих на территории сельсовета. Количество граждан обязанных состоять на воинском учёте | Вождакина Т.Н. специалист ВУС | процентов | 100 | Х | риск сокращения объема финансирования программы |
|  | Контрольное событие-своевременное сообщение в ВК информации о принятых на воинский учёт и снятых с воинского учёта | Вождакина Т.Н. специалисту ВУС | Х | Х | в течении двух недель со дня принятия на воинский учет и снятых с воинского учёта | риск сокращения объема финансирования программы |
| 8 | Основное мероприятие 8 "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений" | Ломакина И.В.- главный специалист (главный бухгалтер) | Х | Х | Х | Х |
| 8.1 | Показатель 8.1 Сумма перечисленных межбюджетных трансфертов | Ломакина И.В.- главный специалист (главный бухгалтер) | процентов | 100 | Х | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
|  | Контрольное событие- анализ своевременного перечисления межбюджетных трансфертов | Ломакина И.В.- главный специалист (главный бухгалтер) | Х | Х | В соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
| 9 | Основное мероприятие 9" Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий поселения | Шамов В.И.- глава администрации | Х | Х | Х | Х |
| 9.1 | Показатель 9.1 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий |  | единиц | 28 | Х | риск сокращения объема финансирования программы |
|  | Контрольное событие- анализ количества проведенных культурно-массовых мероприятий | Семина Ю.В- ведущий специалист | Х | Х | ежеквартально, до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | риск сокращения объема финансирования программы |
| 10 | Основное мероприятие 10 "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Александровский сельсовет" | Шамов В.И.- глава администрации | Х | Х | Х | Х |
| 10.1 | Показатель 10.1 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Александровский сельсовет | Шамов В.И.- глава администрации | Х | 100 | Х | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
|  | Контрольное событие- анализа малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Александровский сельсовет |  |  |  | ежеквартально, до пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом | риск сокращения объема финансирования программы |
| 11 | Основное мероприятие 11 Реализация мероприятий регионального проекта " Формирование комфортной городской среды | Шамов В.И.- глава администрации | Х | Х | Х | Х |
| 11.1 | Показатель 11.1 Количество благоустроенных общественных территорий | Шамов В.И.- глава администрации | процентов | 100 | Х | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
|  | Контрольное событие — предоставление сведений, отчетов о проводимой работе | Ломакина И.В.- главный специалист (главный бухгалтер) Семина Ю.В- ведущий специалист | Х | Х | по завершению работ | риск сокращения объема финансирования программы |
| 12 | Основное мероприятие 12 "Использование и охрана земель муниципального образования" | Шамов В.И.- глава администрации | Х | Х | Х | Х |
| 12.1 | Показатель 12.1 Эффективное использование и охрана земель муниципального образования | Шамов В.И.- глава администрации | процентов |  |  |  |
|  | Контрольное событие — предоставление сведений о проводимой работе | Специалист в сфере закупок |  |  |  | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
| 13 | Основное мероприятие 13 «Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления поселений Александровского района» | Председатели УИК | Х | Х | Х | Х |
| 13.1 | Показатель 13.1 Выборы в представительные органы местного самоуправления признаны состоявшимися | Председатели УИК | Да, нет | Х | да | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
|  | Контрольное событие Подготовка и сдача протоколов по проведению выборов в представительные органы местного самоуправления | Председатели УИК | Х | Х | в срок до 30 сентября | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |
| 14 | Основное мероприятие 14 «Мероприятия по разработке и внесению изменений в документацию в области градорегулирования и градостроительства» | Шамов В.И.- глава администрации | Х | Х | Х | Х |
| 14.1 | Показатель 14.1 Приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования в цифровой формат | Шамов В.И.- глава администрации | процентов | 100 |  |  |
|  | Контрольное событие — предоставление сведений о проводимой работе | Ломакина И.В.- главный специалист (главный бухгалтер) |  |  |  | административные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы |

# Приложение №3

# к постановлению  администрации

# Александровского сельсовета

# от 13.03.2023 № 22-п

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию

муниципальной программы «Развитие территории муниципального

образования Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области

на 2017–2024  годы» по состоянию на 01.01.2023 г.

| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.01.2021 | Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.01.2023 | Утверждено в муниципальной программе 01.01.2022 | Фактические расходы на 01.01.2022 | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет» на 2017–2024 годы |  |  |  |  |  | 39936,67041 | 49350,28454 | 49350,28454 | 47273,18097 | 95,79 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 | «Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры» | Администрация Александровского сельсовета |  |  |  |  | 2494,69482 | 6599,67933 | 6599,67933 | 6599,67933 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 02 | 01 0 01 90770 | 277,173 | 385,436 | 385,436 | 385,436 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 02 | 01 0 01 S0450 | 1997,52182 | 5994,2436 | 5994,2436 | 5994,2436 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 02 | 01 0 01 90810 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 100,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Александровский сельсовет» | Администрация Александровского сельсовета |  |  |  |  | 13849,91989 | 19136,34519 | 19136,34519 | 18759,91005 | 98,03 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 91270 | 401,27472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 91290 | 280,88360 | 290,66268 | 290,66268 | 290,66268 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 90870 | 350,00 | 503,998 | 503,998 | 503,998 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 S0410 | 3230,6520 | 3180,00 | 3180,00 | 3180,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 S1320 | 3332,5675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 9 Д100 | 0,00 | 7071,03622 | 7071,03622 | 7071,03622 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 90730 | 3251,47276 | 5367,66091 | 5367,66091 | 5129,13893 | 95,55631 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 91090 | 58,92480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 91140 | 126,67851 | 32,30658 | 32,30658 | 32,30658 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 91160 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 91120 | 1236,4660 | 1351,5 | 1351,5 | 1351,5 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 90830 | 1275,00 | 1112,9308 | 1112,9308 | 975,01764 | 87,60811 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 91350 | 260,00 | 204,00 | 204,00 | 204,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 09 | 01 0 02 91280 | 10,00 | 22,25 | 22,25 | 22,25 | 100,00 |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 | "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму и профилактика алкоголизма и наркомании" | Администрация Александровского сельсовета |  |  |  |  | 362,54 | 252,85275 | 252,85275 | 246,85275 | 97,62708 |
|  |  |  |  | 013 | 03 | 10 | 01 0 03 91230 | 208,54 | 166,85275 | 166,85275 | 166,85275 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 03 | 10 | 01 0 03 90710 | 74,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 03 | 10 | 01 0 03 90880 | 75,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 03 | 14 | 01 0 03 90850 | 5,00 | 5,00000 | 5,00000 | 5,00000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 03 | 14 | 01 0 03 90860 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 | «Мероприятия связанные с проведением топографо-геодезических, картографических, кадастровых и землеустроительных работ» | Администрация Александровского сельсовета |  |  |  | 01 0 04 00000 | 316,00 | 290,0000 | 290,0000 | 290,0000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 12 | 01 0 04 90920 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 12 | 01 0 04 91040 | 40,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 12 | 01 0 04 91050 | 10,0000 | 191,0000 | 191,0000 | 191,0000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 12 | 01 0 04 91260 | 130,0000 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 12 | 01 0 04 91190 | 30,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 12 | 01 0 04 91220 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 12 | 01 0 04 S0820 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,00000 |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 | «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» | Администрация Александровского сельсовет |  |  |  |  | 7086,07645 | 6799,54676 | 6799,54676 | 6476,95231 | 95,25565 |
|  |  |  |  | 013 | 01 | 02 | 01 0 05 10010 | 1157,65145 | 1151,04552 | 1151,04552 | 1151,04552 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 01 | 04 | 01 0 05 10020 | 5907,425 | 5637,68224 | 5637,68224 | 5315,08779 | 94,27789 |
|  |  |  |  | 013 | 01 | 13 | 01 0 05 90810 | 11,0000 | 4,00000 | 4,00000 | 4,00000 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 01 | 13 | 01 0 05 90840 | 3,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 01 | 13 | 01 0 05 10020 | 7,0000 | 6,81900 | 6,81900 | 6,81900 | 100,00 |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 | " Благоустройство территории Александровского сельсовета" | Администрация Александровского сельсовет |  |  |  |  | 8408,66521 | 7732,62875 | 7732,62875 | 6555,60477 | 84,77848 |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 03 | 01 0 06 91320 | 44,38300 | 11,436 | 11,436 | 11,436 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 03 | 01 0 06 90780 | 5740,29321 | 6123,05617 | 6123,05617 | 4998,26942 | 81,6303 |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 03 | 01 0 06 91400 | 54,642 | 67,223 | 67,223 | 67,223 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 03 | 01 0 06 91360 | 90,00000 | 90,00000 | 90,00000 | 37,76277 | 41,95863 |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 03 | 01 0 06 91310 | 2,756 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 03 | 01 0 06 91290 | 137,07 | 27,07 | 27,07000 | 27,07 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 03 | 01 0 06 90820 | 0,00 | 52,22058 | 52,22058 | 52,22058 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 03 | 01 0 06 90870 | 0,00 | 59,54 | 59,54 | 59,54 | 100,00 |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 03 | 01 0 06 L5760 | 2339.521 | 0,00 | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 03 | 01 0 П5 S14001 | 0,00000 | 1302,083 | 1302,083 | 1302,083 | 100,00 |
| 1.7. | Основное мероприятие 7 | "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | Администрация Александровского сельсовет |  |  |  |  | 254,89 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 02 | 03 | 01 0 07 51180 | 254,89 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 100,00000 |
| 1.8. | Основное мероприятие 8 | "Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений" | Администрация Александровского сельсовет |  |  |  |  | 7087,90404 | 7370,15576 | 7370,15576 | 7370,15576 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 01 | 04 | 01 0 08 60140 | 5,10000 | 4,6000 | 4,6000 | 4,6000 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 01 | 04 | 01 0 08 60150 | 111,55704 | 131,04376 | 131,04376 | 131,04376 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 01 | 04 | 01 0 08 60160 | 34,09500 | 36,3110 | 36,3110 | 36,3110 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 12 | 01 0 08 60020 | 96,8970 | 110,9860 | 110,9860 | 110,9860 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 07 | 07 | 01 0 08 60080 | 5,97800 | 8,092 | 8,092 | 8,092 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 08 | 01 | 01 0 08 60040 | 2959,6170 | 3058,2720 | 3058,2720 | 3058,272 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 08 | 01 | 01 0 08 60030 | 2402,9190 | 2453,4180 | 2453,4180 | 2453,418 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 01 | 06 | 01 0 08 60090 | 23,7200 | 26,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 08 | 04 | 01 0 08 60100 | 1448,0210 | 1541,433 | 1541,433 | 1541,433 | 100,00000 |
| 1.9 | Основное мероприятие 09 | "Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий поселения" | Администрация Александровского сельсовета |  |  |  |  | 71,98 | 111,026 | 111,02600 | 111,02600 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 08 | 01 | 01 0 09 91100 | 66,4600 | 93,0300 | 93,0300 | 93,0300 | 100,00000 |
|  |  |  |  | 013 | 11 | 01 | 01 0 09 90800 | 5,52 | 17,9960 | 17,9960 | 17,9960 | 100,00000 |
| 1.10 | Основное мероприятие 10 | "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Александровский сельсовет" | Администрация Александровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 12 | 01 0 10 90920 | 5,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.11 | Основное мероприятие 11 | "Реализация мероприятий регионального проекта " Формирование комфортной городской среды" | Администрация Александровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 013 | 05 | 03 | 01 0 F2 91380 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.12 | Основное мероприятие 12 | "Использование и охрана земель муниципального образования" | Администрация Александровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 12 | 01 0 12 91440 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.13 | Основное мероприятие 13 | "Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления поселений Александровского района" | Администрация Александровского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 013 | 01 | 07 | 01 0 13 91150 | 0,0000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 1.14 | Основной мероприятие 14 | «Мероприятия по разработке и внесению изменений в документацию в области градорегулирования и градостроительства» | Администрация Александровского сельсовета |  |  |  |  | 0,00 | 585,05 | 585,05 | 585,00 | 99,99 |
|  |  |  |  | 013 | 04 | 12 | 01 0 14 S1510 | 0,00 | 585,05 | 585,05 | 585,00 | 99,99 |

# Приложение №4

# к постановлению  администрации

# Александровского сельсовета

# от 13.03.2023 №22-п

Отчет

об объемах финансирования муниципальной программы « Развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет на 2017 – 2024 годы» за счет

средств местного бюджета и привлекаемых на реализацию

муниципальной программы средств бюджетов другого уровня за 2022 год

( тыс.рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет на 2017-2024 гг» | всего, в том числе по бюджетам: | 49350,28454 | 47273,18097 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 278,00 | 278,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 10392,9 | 10392,9 |
|  |  |  | местный бюджет | 30915,4611 | 28838,83531 |
|  |  |  | Районный бюджет | 7515,92344 | 7515,44566 |
|  |  |  | Прочие источники финансирования | 248,00 | 248,00 |
| 2. | Основное мероприятие 1 | Основное мероприятие 1 «Комплексное развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры» | всего, в том числе по бюджетам: | 6599,67933 | 6599,67933 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 5814,4 | 5814,4 |
|  |  |  | Местный бюджет | 785,27933 | 785,27933 |
|  |  |  | Районный бюджет | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 2 | Основное мероприятие 2 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Александровский сельсовет» | всего, в том числе по бюджетам: | 19136,34519 | 18759,91005 |
|  |  |  | Районный бюджет | 7515,92344 | 7515,44566 |
|  |  |  | Областной бюджет | 3131,00 | 3131,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 8489,42175 | 8113,46439 |
| 4 | Основное мероприятие 3 | Основное мероприятие 3 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму и профилактика алкоголизма и наркомании" | всего, в том числе по бюджетам: | 252,85275 | 246,85275 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 252,85275 | 246,85275 |
| 5 | Основное мероприятие 4 | Основное мероприятие 4 «Мероприятия связанные с проведением топографо-геодезических, картографических, кадастровых и землеустроительных работ» | всего, в том числе по бюджетам: | 290,00 | 290,00 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 290,00 | 290,00 |
| 5 | Основное мероприятие 5 | Основное мероприятие 5 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» | всего, в том числе по бюджетам: | 6799,54676 | 6476,95231 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 6799,54676 | 6476,95231 |
| 7 | Основное мероприятие 6 | Основное мероприятие 6 «Благоустройство территории Александровского сельсовета» | всего, в том числе по бюджетам: | 7732,62875 | 6555,60477 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 880,00 | 880,00 |
|  |  |  | Прочие источники финансирования | 248,00 | 248,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 6604,62875 | 5427,60477 |
| 8 | Основное мероприятие 7 | Основное мероприятие 7 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» | Всего, в том числе по бюджетам: | 278,00 | 278,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 278,00 | 278,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 8 | Основное мероприятие 8 «Межбюджетные трансферты передаваемые в бюджет муниципального района на основании заключенных соглашений на выполнение части полномочий поселений2 | Всего, в том числе по бюджетам: | 7370,15576 | 7370,15576 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 7370,15576 | 7370,15576 |
| 10 | Основное мероприятие 9 | Основное мероприятие 9 «Организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий поселения» | Всего, в том числе по бюджетам: | 111,026 | 111,026 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 111,026 | 111,026 |
| 10 | Основное мероприятие 14 | Основное мероприятие 14 «Мероприятия по разработке и внесению изменений в документацию в области градорегулирования и градостроительства» | Всего, в том числе по бюджетам: | 585,050 | 585,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | - | - |
|  |  |  | Областной бюджет | 567,45 | 567,45 |
|  |  |  | Местный бюджет | 17,6 | 17,55 |

Приложение №5

к постановлению администрации

Александровского сельсовета

от 13.03.2023 № 22-п

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы "Развитие территории муниципального образования Александровский сельсовет на 2017-2024 годы» за 2022 год

рассчитана согласно порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского сельсовета по формуле:

Коэ= (СРм+ССуз) : Н, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам и равна 95%;

СРм – Степень реализации основных мероприятий программы равна 97,4 %;

Н – количество направлений, по которым производится оценка.

Расчет значений показателей, использующихся в формуле, осуществляются с точностью до 3 знаков после запятой.

Коэ = (97,4 +95) : 2= 96,2

Согласно порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Александровского сельсовета эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается средней - значение Коэ составляет не менее 0,85.